## Sheet1
7.14上线工作计划
注：（1）完成部分请打上√；（2）网站测试反馈的所有和接口与资金账户功能相关的bug由东方汇创解决，所有交互方面的功能bug由李理立解决；（3）”其他“部分由相关人员填写与网站建设相关的文字、编辑以及推广方面的工作；（4） 表示里程碑事件
星期 | 日期 | 设计、开发 |  |  | 测试 |  |  | 其他 |  |  | 第三方
|  | 内容 | 责任人 | 完成情况 | 内容 | 责任人 | 完成情况 | 内容 | 责任人 | 完成情况 | 内容 | 责任人 | 完成情况
周五 | 2014-06-27 | 充值页面的修改和制作（加上连连支付后） | 李晓娟 | √ | 债券交易流程测试（目的判定上线时是否能开通债权交易的功能） | 吴萌、葛昂 |  |  |  |  | 连连支付接口开发 | 东方汇创
|  | （1）新的登陆弹出框的重新嵌套（2）IE8的兼容性问题 | 李晓娟 |  | 测试网站SNS部分（不含IM） | 倪之欣
|  | （1）登陆功能改进：错误提示的方式（ajax方式）（2）邮箱验证邮件样式的修改 | 李理立
|  | 奖励账户（计息日前的利息差值）后台计算和值插入功能脚本的编写 | 李波
周六 | 2014-06-28 | （1）登陆弹出框功能改进（2）修改6-27测试反馈的bug | 李理立 |  | 重新测试发布项目、充值、直投、企业还息还本金、担保代偿、提现申请、清算比对、转账走批的操作 | 吴萌、葛昂、徐紫薇 |  |  |  |  | 连连支付接口开发 | 东方汇创
|  | 继续奖励账户的功能开发 | 李波 |  | 注册/认证/通知/登录流程的测试 | 倪之欣 |  |  |  |  | 修改6-27测试反馈的bug | 东方汇创
|  | （1）个人设置页面的修改（地点选择的插件）（2）IE8兼容性的继续调整 | 李晓娟
|  | 修改密码、忘记密码页面的重新设计 | 倪之欣
周日 | 2014-06-29 | （1）修改6-28测试反馈的bug（2）完成注册/认证/通知/登录流程的功能改进 | 李理立
周一 | 2014-06-30 | （1）取现支付密码的功能（2）个人设置页面的修改 | 李理立 |  | 继续充值、直投、还息、提现流程的测试 | 吴萌、葛昂 |  |  |  |  | CFCA电子签章接口的开发、联调 | 东方汇创、CFCA
|  | 修改密码、忘记密码等页面的制作 | 李晓娟 |  | IM即时通讯的测试 | 倪之欣 |  |  |  |  | 修改6-28测试反馈的bug | 东方汇创
|  | 通知设置页面的重新设计 | 倪之欣
|  | 取现比对、奖励账户等脚本生成的最后调试 | 李波
周二 | 2014-07-01 | （1）修改6-30测试反馈的bug（2）登录忘记密码功能加邮箱验证 | 李理立 |  | 其他交互功能的测试（“我的地盘”） | 倪之欣 |  |  |  |  | 连连支付接口开发 | 东方汇创
|  | （1）通知设置页面的制作（2）其他页面兼容性调整及美化 | 李晓娟 |  | 主业务流程的第三次测试（从注册、登录、认证、投资、债权、还息还本、担保、取现等） | 吴萌、葛昂 |  |  |  |  | 合同模板、电子签章、数字签名功能联调 | 东方汇创
|  | 服务器的备份、优化的准备 | 李波 | [7 empty] | 修改6-30测试反馈的bug | 东方汇创
周三 | 2014-07-02 | （1）修改7-1测试反馈的bug（2）支付忘记密码加短信提示验证 | 李理立 |  | 交互功能的继续测试 | 倪之欣 |  |  |  |  | 连连支付接口开发 | 东方汇创
|  | 所有提示信息页面的制作 | 李晓娟 | [7 empty] | 合同模板、电子签章、数字签名功能联调 | 东方汇创
|  | 运维手册文档的编写及紧急情况响应的设计 | 李波 | [7 empty] | 修改7-1测试反馈的bug | 东方汇创
|  | 新手学堂页面的改进设计 | 倪之欣
周四 | 2014-07-03 | （1）修改7-2测试反馈的bug（2）联调支付/登录忘记密码、修改密码、手机邮箱验证的功能 | 李理立 |  | 网站功能第一次整体测试 | 吴萌、葛昂 |  |  |  |  | 继续CFCA电子签章功能的联调 | 东方汇创
|  | 运维手册文档的编写及紧急情况响应的设计 | 李波 | [7 empty] | 连连支付接口的开发和联调 | 东方汇创
|  | 新手学堂页面的部分制作 | 李晓娟 | [7 empty] | 修改7-2测试反馈的bug | 东方汇创
|  | 新手学堂页面的继续改进设计 | 倪之欣
周五 | 2014-07-04 | （1）修改7-3测试反馈的bug（2）个人资料、游客访问的个人主页的功能改进 | 李理立 |  | 网站功能第二次整体测试 | 吴萌、葛昂 |  |  |  |  | 完成CFCA电子签章功能 | 东方汇创
|  | 运维手册文档的编写及紧急情况响应的设计 | 李波 | [7 empty] | 完成连连支付接口的开发 | 东方汇创
|  | 完成新手学堂页面的制作 | 李晓娟
|  | 其他剩余的需要改进页面的设计 | 倪之欣
周六 | 2014-07-05 | （1）网站剩余bug的修改和联调（2）如果债权功能不开放，屏蔽债权页面的功能 | 李理立 |  | 网站功能第三次整体测试 | 吴萌、葛昂
|  | 基本完成运维手册和紧急情况响应手册 | 李波
|  | 网站页面兼容性的最后调整 | 李晓娟
周日 | 2014-07-06 | （1）如果债权功能不开放，屏蔽债权页面的功能（2）完成网站所有功能的改进 | 李理立
周一 | 2014-07-07
周二 | 2014-07-08
周三 | 2014-07-09
周四 | 2014-07-10
周五 | 2014-07-11
周六 | 2014-07-12
周日 | 2014-07-13
Note on F3: deeplm: 测试中发现问题，记录下来，最后一起反馈给开发，仍要继续完成测试